## 工作日报
姓名：胡官淼
日期 | 工作内容(包括进度百分比) | 明日计划 | 备注
2020-03-09 | 1.上午听老师对测试未来工作的看法和讲解，以及环境的搭建演示 2.下午根据老师的知道进行了woniuboss2.5版本的搭建工作，由于一些误差原因导致项目搭建完成的时间较晚 3.开始根据操作手册对woniuboss2.5项目的需求分析工作，我分到的模块是公共模块，行政综合，后台管理，登录，系统首页（密码修改，注销），目前已完成对公共模块，登录，和系统首页的需求分析工作，共分析了大概60条左右的需求项 | 1.继续完成对行政综合、后台管理的需求分析工作，预计在明天中午2点能完成所有的需求分析工作
2020-03-10 | 1.今天在三点之前学习了配置管理，了解了一些配置管理工具，配置管理工具的分类等 2.今天完成的工作室在两点之前完成了行政综合和后台管理的需求分析工作，在三点以后通过小组内的一轮评审，修改过后于七点与三组进行了小组交换评审，现在已经完成了评审工作 3.小组内评审时评审了朱莹所负责的模块，找出来八处错误建议，小组评审发现对方少写了登录和系统首页两个模块，其余的公共模块、行政综合和后台管理共计找出来13条错误建议，因需求文档和需求设计说明书的缺失，对对方写的部分需求项持保留意见 4.今日未完成工作是未全部完成评审后的建议修改 | 1.明天两点之前完成问题的修复 2.开始测试计划书的编写工作
2020-03-11 | 1.今天三点之前学习了软件配置管理的组织及过程，Git的简介及与SVN的区别 2.今天将昨天进行小组间互相评审所发现的问题全部修改完毕，然后进行了小组内的二次评审活动，本次再次为对方指出11个问题建议，对方重新修改并添加共计22条，现已完成了最终版需求分析 3.需求评审完以后进行了测试计划编写工作，我写了一个Excel版本的，目前已完成，但测试计划未进行评审工作 | 1.继续学习Git的搭建工作 2.进行测试计划书的评审工作
2020-03-11 | 1.今天三点之前学习了软件配置管理的组织及过程，Git的简介及与SVN的区别 2.今天将昨天进行小组间互相评审所发现的问题全部修改完毕，然后进行了小组内的二次评审活动，本次再次为对方指出11个问题建议，对方重新修改并添加共计22条，现已完成了最终版需求分析 3.需求评审完以后进行了测试计划编写工作，我写了一个Excel版本的，目前已完成，但测试计划未进行评审工作 | 1.继续学习Git的搭建工作 2.进行测试计划书的评审工作
2020-03-12 | 1.今天学习了git的工作原理，windows的安装配置，以及在虚拟机上的安装配置 2.今天将昨天完成的测试计划进行了组内评审，共发现五处错误，都是对配置软件的描述不准确，自己被指出了五处错误，全部修改以后整合成一份后以后与其他组交换进行了评审，指出了对方的七处错误，对方已全部修改，我组被指出六处错误，已全部修改形成了最终版测试计划，另今天晚自习完成了对虚拟机的git的搭建 3.今日未完成工作是只进行了测试方案的准备工作，未来的及进行编写工作 | 1.继续学习git的相关知识 2.开始测试方案的编写工作
2020-03-13 | 1.今天学习了git的分支操作，在github上创建账号 2.今天继续进行了测试方案的编写工作，目前已完成了公共模块（100%）、登录（100%）、系统首页（100%）这三个模块的工作，并完成了今日的作业以及笔记整理工作 3.今日未完成工作是对行政综合以及后台管理的编写工作 | 1.继续完成对行政综合以及后台管理的编写工作，预计在明日两点前完成 2.完成测试方案的编写工作以后开始进行测试用例的编写工作
2020-03-14 | 1.完成测试方案的编写：公共模块（16条）、登录（20条）、系统首页（34条）、行政综合（37条）、后台管理（41条） 2.对方案进行了组间评审，为对方批注32个问题，对方已修改，我修改了自己的27个问题 3.编写测试用例，完成模块：公共模块（100%） | 1.进行方案的第二次组间评审 2.继续进行测试用例的编写
2020-03-15 | 1.进行方案的第二次组间评审，提出了三个问题，已修改 2.进行用例的编写工作 | 1.学习新的内容 2.继续编写测试用例
2020-03-16 | 1.学习了Robot Framework的原理，跟随老师安装配置了Robot Framework框架，配置过程中未出现问题 2.下午继续完成测试用例的编写工作：行政综合（100%）、后台管理（100%） 3.晚间进行了组内测试用例评审，为对方批注了39条，对方已修改，我自己修改了44条 4.完成今晚的作业，进行了GUI代码的编写准备工作，还未开始编写 | 1.继续学习新的内容 2.编写GUI代码
2020-03-17 | 1.学习了UI自动化测试步骤，接口自动化测试步骤及一些高级应用 2.测试用例评审已通过，总共修改了61条用例，已经部分用例上传至禅道 3.下午应电脑故障重新搭建了woniusales及agileone的环境，导致写作业的时间太长，未能开始进行框架编写工作，另作业中代码执行遇到了编码进制问题，导致断言一直Fail，一直未能解决 | 1.继续学习新的知识 2.解决出现的问题 3.编写框架
2020-03-18 | 1.今天学习了rf自定义库，数据驱动与行为驱动的原理及实现 rf代码的分层思想和处理 2.今天将所有用例已上传到禅道项目组里，完成了今日的作业 3.今天因为自身效率问题未能及时将自动化测试框架设计公布给本小组的成员，对于测试数据要求还未定义明确正在思考中 | 1.继续学习新的知识 2.继续完成自动化测试框架设计并于明天中午公布于线组成员
2020-03-19 | 1.今天主要学习了RoadRunner软件的原理和对RoadRunner的安装工作，遇到了安装失败的问题，在老师和同学的帮助下已经成功解决 2.今日已和组员沟通好完成了自动化测试框架的设计公布，已经设计定义了数据的读取方法，分割数据存放在config里 ，数据存放在excel中，测试人员只需要修改excel数据即可维护 | 1.继续学习新的知识 2.继续完成自动化测试框架代码
2020-03-20 | 1.今天学习了lordrunner的get请求和post请求，检查点和关联等内容，以agileone为例 2.课后将LordRunner断言等熟悉一遍 3.今天将UI测试框架基本完成，部分细节需要再进行调整 未参与测试用例的执行 | 1.完成周末的作业 2.开始用例的执行
2020-03-21 | 1.今天进行了UI测试框架的调整，下午因私事未进行测试用例的执行 | 1.完成周末作业 2.继续执行测试用例
2020-03-23 | 1.今天学习了LordRunner的关联中的jsonpath、思考时间、添加事务、和参数化设置，课后自己抽时间看视频进行了练习工作 2.今天开始执行测试用例，时间原因执行的不多，只执行了四十多条，未发现什么问题，因进度问题正在加班完成，追赶进度 3.未完成的是测试报告，因进度问题严重滞后正在加班完成 | 1.学习新的内容 2.将测试报告完成并提交
2020-03-24 | 1.今天主要学习了RoadRunner Controller的操作，进行了性能测试，课后进行了练习 2.今天执行了48条测试用例，主要是公共模块和登录的测试用例，未发现有什么BUG，因此也未提交BUG 3.今天向小组成员公布了我编写的框架，主要内容有读取文本信息的方式，处理所读取出的文本内容，还有通过表格读取测试数据，判断元素是否存在，选取下拉框等以及登录系统等 4.未完成脚本的编写 | 1.继续学习新的内容 2.继续进行脚本的编写